## TUNGNS
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2005-06-04
1. Nghiên cứu javacore |  | 100%
1.1 Tìm hiểu lại về OOP và thực hành | Done | 100% | 2 | QuanHV | Done | (Có thể link git, driver, word...)
1.2 Tìm hiểu cấu trúc source java | Todo | 100% | 3 | QuanHV | Done
|  | 100% |  | QuanHV | Done
|  | 0% |  | QuanHV
2005-06-05
Xây dựng giao diện luồng tra cứu hồ sơ - Dự án Kiosk-app | Done | 100% | 7 | QuanHV
1. Phỏng vấn thực tập sinh | Done | 100% | 3 | QuanHV | Done
2. Xây dựng màn hình tra cứu | Done | 100% | 1 | QuanHV
3. Xây dựng màn hình xác minh | Done | 100% | 1 | QuanHV
4. Chỉnh sửa giao diện kiosk-app | Done | 100% | 2 | QuanHV
2005-06-06
Xây dựng giao diện luồng tra cứu hồ sơ - Dự án Kiosk-app | Todo |  | 7 | QuanHV
1. Chỉnh sửa lại màn hình tra cứu -> quét nfc để lấy thông tin tra cứu | Done | 100% | 2 | QuanHV
2. Xây dựng màn hình danh sách hồ sơ sức khoẻ | Done | 100% | 2 | QuanHV
3. Xây dựng màn hình chi tiết hồ sơ sức khoẻ | Done | 100% | 2 | QuanHV
4. Sử dụng dữ liệu mẫu tích hợp cho các màn hình. | Done | 100% | 1 | QuanHV
2005-06-09
Bóc tách tính năng dự án trạm sạc | Done | 100%
1. App người dùng | Done | 100% | 1 | QuanHV
2. Phần mềm quản trị | Done | 100% | 1 | QuanHV
3. Ứng dụng trên trạm sạc | Done | 100% | 1 | QuanHV
Xây dựng base giao diện cho dự án trạm sạc |  |  |  | QuanHV
1. Xây dựng base giao diện cho app người dùng dự án trạm sạc | Done | 100% | 4 | QuanHV
2005-06-10
1. Chạy thử các đầu API của HIS cho con kiosk và đánh giá | Done | 100% | 4 | QuanHV | Done |  | Chỉ test API method get
2. Tích hợp API Login, Logout cho trang quản trị kiosk | Done | 100% | 3 | QuanHV
2005-06-11
Dự án kiosk portal
1. Test các đầu API li-kiosk | Done | 100% | 2
2. Xử lý lại các logic phân quyền, refresh token cho dự án | Done | 100% | 2
3. Xây dựng lại giao diện quản lý người dùng | Done | 100% | 3
2005-06-12
1. Ghép API danh sách người dùng | Done | 100% | 2
2. Ghép API Tạo ngừoi dùng | Done | 100% | 1
3. Ghép API xem/ sửa 1 người dùng | Done | 100% | 2
4. Ghép API xoá người dùng | Done | 100% | 1
2005-06-13
Xây dựng giao diện báo cáo giao dịch | Done | 100% | 3
Tối ưu giao diện dự án | Done | 100% | 4
2005-06-16
Xử lý logic, ghép API cho phần báo cáo giao dịch | Done | 100% | 3
Tối ưu giao diện dự án | Done | 100% | 4
2005-06-17
Dự án li-kiosk
Validate xác nhận thông tin khi người dường bệnh <=14 tuổi | Done | 100% | 4
Viết tài liệu đưa ra các exception của luồng đăng ký khám bệnh | Done | 100% | 3
2005-06-18
Soạn lại BBH | Done | 100% | 4
Chạy các đầu API của HIS cung cấp | Done | 100% | 3
2005-06-19
Soạn CV phỏng vấn TP banks | Done | 100% | 2
Ôn tập PV | Done | 100% | 5
2005-06-20
Test lại luồng API của HIS cho dự án Li-kiosk | Done | 100% | 4
Ôn tập PV | Done | 100% | 3
2005-06-23
Họp, Xử lý các vấn đề của luông đăng ký khám dự án li-kiossk | Done | 100% | 4
Viết tài liệu mô tả màn hình cho luồng đăng ký khám bệnh | Done | 100% | 3
2005-06-24
Ôn tập PV | Done | 100% | 4
Sửa giao diện của dự án Portal-admin li-kiosk | Done | 100% | 3
2005-06-25
Viết báo cáo BBH | Done | 100% | 2025-05-01
Dự án quản lý nhân sự
Xử lý logic + tích hợp API cho quản lý bài viết |  | 50% | 2025-05-05
2005-06-26
Dự án quản lý nhân sự
Xử lý logic + tích hợp API cho quản lý bài viết | Done | 100% | 4
Xử lý logic để tích hợp API cho website lsd.vn | Done | 100% | 3
2005-06-27
Dự án portal-admin likiosk
Thêm giao diện cho báo cáo giao dịch, báo cáo thanh toán, tỉ lệ thành toán | Done | 100% | 5
Ghép API cho báo cáo, biểu đồ | Done | 100% | 2
2005-06-30
Dự án portal-admin li-kiosk
Chỉnh sửa lại giao diện báo cáo giao dịch (BE đổi response) | Done | 100% | 1
Thêm giao diện cho quản lý thiết bị |  |  | 2
Ghép API cho giao diện quản lý thiết bị | Done | 100% | 4
2005-07-01
Dự án portal-admin li-kiosk
Thêm thông báo cho từng trạng thái call API cho các màn hình | Done | 100% | 3
Thêm common loading và add vào các component trong dự án | Done | 100% | 2
Kiểm thử các tính năng đã xây dựng | Done | 100% | 2
2005-07-02
Chỉnh sửa BBH phòng IT | Done | 100% | 2
Chỉnh sửa giao diện cho dự án portal, thêm validation... | Done | 100% | 5
2005-07-03
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần mềm admin-portal likiosk | Done | 100% | 3
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần mềm likiosk | Inprogress | 10% | 0.5
Kiểm thử luồng đăng ký khám chữa bệnh và viết tài liệu issue | Inprogress | 100% | 2025-05-03
2005-07-04
Hỗ trợ test luồng cho dự án li-kiosk | Inprogress | 100% | 7
2005-07-07
Hỗ trợ test luồng cho dự án li-kiosk | Inprogress | 100% | 7
2005-07-08
Hỗ trợ test luồng cho dự án li-kiosk | Inprogress | 100% | 7
2005-07-09
Hỗ trợ test luồng cho dự án li-kiosk | Inprogress | 100% | 7
2005-07-10
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho ứng dụng li-kiosk | Inprogress
Hỗ trợ test luồng cho dự án li-kiosk, Quay video demo | Inprogress | 100% | 7
2005-07-11
Hỗ trợ chạy dự án likiosk | Inprogress | 100% | 7
NGÀY 14/07/05 - NGÀY 19/07/05
Công tác Tuy Hoà dự án likiosk (14-17/07) | Done | 100% | 28
Công tác Bắc cạn dự án likiosk (18-19/07) | Done | 100% | 14
2005-07-21
Phỏng vấn thực tập sinh part 1 | Done | 100% | 7
2005-07-22
Viết tài liệu HDSD cho dự án Likiosk | Done | 100% | 3
Phỏng ván thực tập sinh | Done | 100% | 2025-05-01
Nghiên cứu dự án trạm sạc, phân tích API | Inprogress | 100% | 2025-05-02
2005-07-23
PV TTS | Done | 100% | 4
Hỗ trợ dự án li-kiosk | Done | 100% | 3
2005-07-24
PV TTS | Done | 100% | 7
2005-07-25
Chỉnh sửa tài liệu hướng dẫn sử dụng | Done | 100% | 7
2005-07-28
Sửa UI admin likiosk portal (header-search) | Done | 100% | 7
2005-07-29
Hỗ trợPhân tích dự án trạm sạc | Done | 100% | 4
NGÀY 30/07/05 - 01/08/2025
Thêm luồng đăng ký khám bệnh bằng VNeID | Done | 100% | 21
2005-08-02
Hỗ trợ triển lãm li-kiosk | Done | 100% | 8
2005-08-03
Hỗ trợ triển lãm li-kiosk | Done | 100% | 4
NGÀY 04/08/05 - 05/08/2025
Sửa bug cho dự án likiosk | Done | 100% | 12
Họp thường niên | Done | 100% | 2
2005-08-06
Fix giao diện likiosk theo notion | Inprogress | 100% | 7
2005-08-07
Fix giao diện likiosk theo notion | Done | 100% | 3
Lọc CV phỏng vấn | Done | 100% | 4
2005-08-08
Maintain website LSD | Inprogress | 100% | 2
Sửa CV phỏng vấn | Done | 100% | 5
2005-08-11
Maintain website LSD | Done | 100% | 7
2005-08-12
Build li-kiosk lên môi trường live trên kiosk để bàn tại vp | Done | 100% | 2
Tạo checklist cho tts | Done | 100% | 5
2005-08-13
Build phần mềm li-kiosk cho phú yên | Done | 100% | 2
Hỗ trợ kỹ thuật dự án likiosk phú yên | Done | 100% | 5
2005-08-14
Sửa giao diện, build dự án và hỗ trợ kỹ thuật demo cho YHCT | Done | 100% | 12
2005-08-15
Sửa giao diện dự án likiosk | Done | 100% | 7
2005-08-18
Sửa giao diện dự án likiosk | Done | 100% | 7
2005-08-19
Sửa giao diện dự án likiosk | Done | 100% | 7
2005-08-20
Sửa giao diện dự án likiosk | Done | 100% | 7
2005-08-21
Build 1 bản kiosk vào phú yên | Done | 100% | 1
Sửa lỗi giao diện likiosk | Done | 100% | 6
2005-08-22
Sửa giao diện dự án likiosk | Done | 100% | 7

## TTS VietQV
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2025-08-04
Đọc code base dự án VLC và QLNS | Done
NGÀY 05/08/25 - 06/08/25
Java Fundmental, OOP, Java Core | Done
Java Architecture Folder Structure, Gradle | Done
Ngày 07/08/25 - 08/08/25
Spring Core, Spring MVC | Done
Spring Boot, ORM với hibernate | Inprogress
Spring Sercurity, authentication với JWT, role-base, permission-base | Inprogress
Cách Handle exception trong Spring Boot | Inprogress
2025-08-11
Nhận account GitLab, nghiên cứu code base dự án QLNS và Trạm sạc | Inprogress

## TTS KhoaNV
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2025-08-04
Ôn tập java | Done | 100% | 4
Ôn tập sql | Done | 90% | 4
2025-08-05
Đọc dự án QLNS + Trạm sạc | Done | 95% | 4
Ôn tập java Spring boot | Done | 100% | 2
Tìm hiểu kiến trúc microservice | Done | 95% | 2
2025-08-06
Thực hành dự án microservice cá nhân
Tạo user service | Done | 100% | 3
Tìm hiểu gateway | Done | 100% | 2
Tạo Api Gateway | Done | 100% | 2
2025-08-07
Thực hành dự án microservice cá nhân
Tìm hiểu jwt, oauth2 | Done | 100% | 4
Tìm hiểu load blance | Done | 100% | 2
Tạo euruka server | Done | 100% | 2
2025-08-08
Thực hành dự án microservice cá nhân
Tạo media service | Done | 100% | 4
Tìm hiểu OpenFegin , circuit breaked | Done | 100% | 2
Gọi api media service để cập nhật ảnh cho user service | Done | 100% | 2
2025-08-11
Tìm hiểu docker | Done | 95% | 4
viết dockerfile | Done | 95% | 3
2025-08-12
Ôn tập | Done | 95% | 4
2025-08-13
Đọc dự án quản lý nhân sự | Done | 95% | 4
Chạy thử các tính năng | Done | 100% | 4
2025-08-14
Cấu trúc lại recruitment service | Done | 100% | 2
2025-08-15

## TTS TrungNT
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2005-08-04
Ôn tập lại OOP Java và Java Core | Done | 100% | 4
Tìm hiểu IoC, DI, Bean trong Spring Framework | Done | 100% | 4
2005-08-05
Tìm hiểu các kiểu Join trong SQL | Done | 100% | 3
Tìm hiểu SUM, AVG, GROUP BY, HAVING trong SQL | Done | 100% | 2
Học cơ bản Angular: Component, Module, Template | Done | 100% | 3
2005-08-06
Thực hành gọi API với HttpClient trong Angular | Done | 100% | 3
Học và thực hành Form, Two-way Binding trong Angular | Done | 100% | 2
Học Routing trong Angular | Done | 100% | 3
2005-08-07
Viết CV | Done | 100%
Đoc tài liệu dự án VNLeakless | Done | 100%
2005-08-08
Đoc tài liệu dự án VNLeakless | Done | 100%
2005-08-11
Nghiên cứu code base dự án QLNS và Trạm sạc | Done | 100%
2005-08-12
Chạy dự án quản lý nhân sự | Done | 100%
2005-08-13
Dự án quản lý nhân sự | Done
Tạo interface cho Contract |  | 100%
2005-08-14
Dự án quản lý nhân sự | Done
Cấu trúc lại Contract Service |  | 100%
2005-08-22
Dự án quản lý nhân sự
Fix Api UploadFile và SearrchFile | Done | 100%
2005-08-25
Dự án quản lý nhân sự
Bổ sung các trường còn thiếu cho PostResponse | Done | 100%
Thêm bảng image_management cho changeset | Done | 100%
2005-09-05
Dự án quản lý nhân sự
FixPost:tránh NULL khi map tới Edit history | Done | 100%
2005-05-06
Dự án quản lý nhân sự
Cấu trúc lại Contract_Types Service | Done | 100%
2005-09-08
Dự án quản lý nhân sự
fix_post :ExitHistory và add setSapo PostByTypeReponse | Done | 100%
Cấu trúc lại AuthService | Done | 100%
2005-09-09
Dự án quản lý nhân sự
Cấu trúc lại PostService, CommentService,AdminActivityRequest | Done
2005-09-10
Dự án quản lý nhân sự
Cấu trúc lại ImageService , FileStorageService ,InsuranceService,UnitsService,ProjectService | Done

## TTS ThanhTD
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2025-08-04
Xem dự án QLNS | Done |  | 4
Học Angular | Done | 20%% | 4
2025-08-05
Học Angular | Done |  | 8
2025-08-06
Học Angular |  |  | 8
2025-08-07
Học Angular
Viết CV
Học PV
2025-08-08
2025-08-11
view dự án trên git, học angular | Done |  | 4
bổ sung kiến thức microservice |  |  | 4
2025-08-12
nhận task FE | Done |  | 4
clone và code dự án QL trạm sạc |  |  | 4
2025-08-13
fix router payment
phát triển thêm giao diện trạm sạc
2025-08-14
thêm giao diện chọn trụ, chon đầu sạc và loại xe |  |  | 4
test tích hợp những API đã hoàn thiện |  |  | 4
2025-08-15
Thêm tính năng gợi ý trạm sạc gần vị trí hiện tại của user
xử lí đăng nhập, đăng xuất cho user và admin
2025-08-18
2025-08-19
sửa giao diện, chặn scroll, cải tiến responsive
thay đổi giao diện các trang cho đồng nhất
Tìm và sửa ảnh nền giao diện sáng/tối
2025-08-21
thiết kế lại giao diện đăng kí trạm sạc
2025-08-22
2025-08-25
thêm giao diện tiến trình sạc
2025-08-28
thêm các phương thức thanh toán
sửa đổi form đăng kí trạm sạc

## TTS KhoiND
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2025-08-06
Đọc qua dự án QLNS + Trạm sạc | Done |  | 5 | TungNS
Tìm hiểu cơ bản về Angular + Login web lsd management | Done |  | 3 | TungNS
2025-08-07
Học về life cycle hook + data binding của Angular | Done |  | 2 | TungNS
Viết CV | Done |  | 4 | TungNS
Đọc dự án VN Leakless | Done |  | 2 | TungNS
2025-08-08
Đọc quản lý device của VN Leakless | Done |  | 6 | TungNS
Ôn Spring Boot phần Annotation | Done |  | 2 | TungNS
2025-08-11
Đọc quản lý kế hoạch sản xuất của VN Leakless | Done |  | 4 | TungNS
Đọc quản lý quy trình sản xuất của VN Leakless | Done |  | 4 | TungNS
2025-08-12
Học Angular | Done |  | 6 | TungNS
Chạy dự án qlns và view code FE | Done |  | 2 | TungNS
2025-08-13
Sửa đọc auth (auth.guard.ts vs auth.store.ts) | Done |  | 2
Thêm Staff List Component và đọc data, thử create staff | Done |  | 3
Học Angular | Done |  | 3
2025-08-14
Đổi Staff List -> format data table shared, thêm total record cho staff store | Done |  | 3 |  |  |  | chưa rõ về cấu trúc và code Angular nhiều nên tự mò hơi lâu ạ
Sửa UI profile | Done |  | 3
2025-08-15
Sửa UI department + unit | Done |  | 3
Sửa UI staff detail + profile container | Done |  | 3
Học Angular | Done |  | 2
2025-08-18
Sửa UI phần staff trong department + unit | Done |  | 4
Sửa layout, xóa sidebar đi đổi sang menu ở header | Done |  | 3
Học Angular | Done |  | 1
2025-08-19
Sửa giao diện QLNS | Done |  | 8
2025-08-20
Sửa giao diện QLNS | Done |  | 8
2025-08-21
Sửa UI contract | Done |  | 8
2025-08-22
Sửa UI contract | Done |  | 8
2025-08-25
Sửa UI post list, post detail | Done |  | 8
2025-08-28
Sửa UI post create | Done |  | 8
2025-09-03
Sửa UI post preview khi create, post detail khi là loại bài dự án/tuyển dụng | Done |  | 8
2025-09-04
Sửa UI post edit | Done |  | 8
2025-09-05
Sửa UI post của trang lsd | Done |  | 8
2025-09-08
Sửa UI recruitment của trang lsd, sửa lỗi edit ở qlns, thêm seo meta cho qlns, sửa ui cho lsd.vn | Done |  | 8
2025-09-09
Sửa UI hợp đồng: create | Done |  | 8
2025-09-10
Sửa UI của upload image, chuyển create image thành modal, đổi list image thành dạng card | Done |  | 8

## TTS Hưng
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2005-06-10
Ôn lại về Stored Procedure và Function trong SQL | Done | 100% | 1.5h
Ôn lại và thực hành lại về các tính chất OOP trong Java | Done | 100% | 2h
Làm quen lại với cấu trúc dự án Spring Boot | Done | 100% | 1h
2005-06-11
Tìm hiểu CSRF trong Spring Security | Done | 100% | 2h
Tìm hiểu và xử lý CORS trong dự án Spring Boot | Done | 100% | 2h
Học sử dụng thư viện MapStruct để tối ưu mapping giữa các DTO | Done | 100% | 3h
Sử dụng thư viện Swagger UI để tạo tài liệu nhanh cho API | Done | 100% | 1h
2005-06-16
Đọc hiểu yêu cầu tài liệu của dự án hiện tại |  | 100% | 8
2005-06-17
Tích hợp VNPAY API vào dự án và tạo yêu cầu thanh toán | Inprogress | 33% | 8
2005-06-18
Tích hợp VNPAY API vào dự án và tạo yêu cầu thanh toán | Inprogress | 50% | 8
Kiểm tra thanh toán và lưu lại lịch sử giao dịch | Todo
2005-06-25
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-06-26
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-06-27
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-06-28
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-06-29
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-06-29
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-06-30
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-07-01
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-07-02
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 8
2005-07-03
TIếp tục triển khai VNPay vào dự án | Inprogress | 60% | 4
Ôn tập cho phỏng vấn | Done | 100% | 4
2005-07-10
TIếp tục triển khai VNPay vào dự án | Done | 100% | 7 |  | Done
Lấy danh sách các lần sạc và hóa đơn | Inprogress | 10% | 1
2005-08-05
Tìm hiểu về Redis và Apache Kafka khi sử dụng trong Spring Boot | Done | 100% | 4 |  | Done
Tìm hiểu về Spring Boot WebFlux | Done | 100% | 3 |  | Done
2005-08-11
Tìm hiểu về Microservice và áp dụng trong Spring Boot | Inprogress | 25% | 3 | Inprogress
2005-08-11
Tìm hiểu về Microservice và áp dụng trong Spring Boot | Inprogress | 25% | 3 | Inprogress

## Dự án quản lý nhân sự
| API | Endpoint | Description | Mean time (hours) | Mean day | Assignee BE | Assginee FE | Start - end time FE | service (BE) | Status(BE) | Status(FE) | Start time (hh - dd/mm/yyyy) | End Time (hh - dd/mm/yyyy) | Deadline | Rate by Managment
Quản lý nhân sự | StaffController & StaffController |  | - Sửa create và update endpoint từ @ModelAttribute sang @RequestBody → nhận JSON thay vì form-data. - Bỏ xử lý upload ảnh trực tiếp trong create và update. Chuyển StaffService từ class sang interface, tạo StaffServiceImpl để implement toàn bộ phương thức và cập nhật Controller cùng các class khác inject qua interface thay vì class trực tiếp. |  |  | TTS QuanCA | TTS KhoiND
Quản lý phòng ban |  |  | - Chuyển DepartmentService từ class sang interface, tạo DepartmentServiceImpl để implement toàn bộ phương thức và cập nhật Controller cùng các class khác inject qua interface thay vì class trực tiếp. |  |  | TTS QuanCA | TTS KhoiND
Quản lý hợp đồng | Contract Service |  | -Thực hiện refactor ContractService hiện tại thành một interface, đồng thời tạo lớp triển khai ContractServiceImpl để xử lý logic các phương thức. Cập nhật toàn bộ Controller và các class liên quan để inject ContractService thông qua interface thay vì tham chiếu trực tiếp đến class. |  |  | TTS TrungNT
Quản lý CV | RecruitmentController |  | - Triển khai Recruitment Service theo interface, clean code. - Phát triển thêm luồng nghiệp vụ: Nộp CV → Tiếp nhận → Sàng lọc → ├─ Không phù hợp → Từ chối └─ Phù hợp → Phỏng vấn → ├─ Fail → Từ chối └─ Pass → Offer → ├─ Từ chối └─ Nhận việc |  |  | TTS KhoaNV

## Dự án Trạm sạc
| Module | API | Endpoint | Description | Mean time (hours) | Mean day | Assignee BE | Assginee FE | Start - end time FE | service (BE) | Status(BE) | Status(FE) | Start time (hh - dd/mm/yyyy) | End Time (hh - dd/mm/yyyy) | Deadline | Rate by Managment
Chung | Xây dựng các interface và chia các controller thành các version, cho từng service | User Service |  | Thêm các interface cho các service, sử dụng interface để xây dựng service và đưa controller về các version (vd: v1/ v2) |  |  | TTS Minh |  |  |  | Done
|  | Charge service |  | Thêm các interface cho các service, sử dụng interface để xây dựng service và đưa controller về các version (vd: v1/ v2) |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Done
|  | payment service |  | Thêm các interface cho các service, sử dụng interface để xây dựng service và đưa controller về các version (vd: v1/ v2) |  |  | TTS Hưng |  |  |  | Done |  | 15:00 - 12/08/2025 | 16:30 - 12/08/2025
| Xác thực & tài khoản | Đăng ký tài khoản |  |  | 2025-05-01 | about 2 days | TTS Long | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Done | Todo
|  | Đăng nhập |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 09:00 - 10:00 |  | Done | Todo
|  | Đăng xuất |  |  | 1.0 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Done | Todo
|  | CRUD thông tin cá nhân |  |  | 4.0 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Done | Todo
|  | Đổi mật khẩu |  |  | 2.0 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 15:00 - 16:00 |  | Done | Todo
|  | Quên mật khẩu |  |  | 2025-05-02 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 16:00 - 17:00 |  | Done | Todo
| Tìm & sử dụng trạm sạc | Tìm trạm gần đây |  | đầu vào là tọa độ, trả ra danh sách sắp xếp từ gần đến xa | 2.0 | about 2 days | TTS Minh | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Todo | Todo |  |  | 2025-07-09
|  | Lấy thông tin trạm |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Minh | TTS Thành TD | 09:00 - 10:00 |  | Done | Todo | 9:00 | 10:15 | 2025-07-09
|  | Lấy danh sách đầu sạc |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Minh | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Done | Todo | 10:15 | 12:00 | 2025-07-09
|  | Xem trạng thái đầu sạc |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Minh | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Done | Todo | 13:00 | 15:00 | 2025-07-09
|  | Xem trước giá sạc |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Minh | TTS Thành TD | 15:00 - 17:00 |  | Done | Todo | 15:00 | 17:00 | 2025-07-09
| Thanh toán | Tạo yêu cầu thanh toán |  | Gửi ra thông tin thanh toán như số tiền, số kw... | 3.0 | More 1 day | TTS Hưng | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Done | Todo | 8:15 | 17:00 | 2025-07-09
|  | Kiểm tra thanh toán |  |  | 3.0 |  | TTS Hưng | TTS Thành TD | 09:00 - 10:00 |  | Done | Todo | 8:15 | 17:00 | 2025-07-09
|  | Lịch sử giao dịch |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Hưng | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Done | Todo | 8:15 | 17:00 | 2025-07-09
| Lịch sử & Thanh toán | Danh sách các lần sạc |  |  | 2025-05-01 | 1 day | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Inprogress | Todo
|  | Lấy thông tin hoá đơn |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 15:00 - 16:00 |  | Done | Todo | 9:00 - 14/08/2025 | 9:00 - 14/08/2025
| Đăng ký trạm sạc | Gửi yêu cầu đăng ký trạm |  |  | 2025-05-01 | about 1 day | TTS Long | TTS Thành TD | 16:00 - 17:00 |  | Done | Todo
|  | Xem trạng thái xét duyệt |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 08:00 - 10:00 |  | Done | Todo
|  | Xem trạm sạc của tài khoản |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Done | Todo
|  | Xem lịch sử sạc tại trạm |  |  | 2025-05-01 |  | TTS Long | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Done | Todo | 9:00 9/7/2025 | 10:00 9/7/2025
[8 empty] | TTS Thành TD |  |  | Todo | Todo
[8 empty] | TTS Thành TD |  |  | Todo | Todo
[8 empty] | TTS Thành TD |  |  | Todo | Todo
[8 empty] | TTS Thành TD |  |  | Todo | Todo
Phần mềm quản lý | Authen | Đăng nhập (admin) |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 15:00 - 17:00 |  | Done | Todo
|  | Đăng xuất (admin) |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Done | Todo
|  | Đổi mật khẩu |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 09:00 - 10:00 |  | Done | Todo
|  | Quên mật khẩu |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Done | Todo
|  | CRUD Tài khoản (Admin) |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Done | Todo
| Quản lý người dùng | CRUD người dùng (Bao gồm xem, tạo, chi tiết, chỉnh sửa) | [5 empty] | TTS Thành TD | 15:00 - 16:00 |  | Todo | Todo
|  | Khoá/ mở người dùng | [5 empty] | TTS Thành TD | 16:00 - 17:00 |  | Todo | Todo
|  | Tìm kiếm người dùng | [5 empty] | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Todo | Todo
[8 empty] | TTS Thành TD |  |  | Todo | Todo
[8 empty] | TTS Thành TD |  |  | Todo | Todo
| Quản lý trạm sạc | CRUD Trạm sạc (Bao gồm xem, tạo, chi tiết, chỉnh sửa trạm sạc) |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Done | Todo
|  | Duyệt/ Từ chối trạm sạc đăng ký | [5 empty] | TTS Thành TD | 09:00 - 10:00 |  | Todo | Todo
|  | Danh sách đầu trạm của sạc |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Done | Todo
|  | Bật /tắt đầu sạc | [5 empty] | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Todo | Todo
| Quản lý giao dịch & Doanh thu | Danh sách giao dịch | [5 empty] | TTS Thành TD | 15:00 - 16:00 |  | Todo | Todo
|  | Chi tiết giao dịch | [5 empty] | TTS Thành TD | 16:00 - 17:00 |  | Todo | Todo
|  | Danh sách hoá đơn | [5 empty] | TTS Thành TD | 08:00 - 09:00 |  | Todo | Todo
|  | Doanh thu tổng/quý/ngày | [5 empty] | TTS Thành TD | 09:00 - 10:00 |  | Todo | Todo
| Báo cáo & Thống kê | Thống kê người dùng | [5 empty] | TTS Thành TD | 10:00 - 12:00 |  | Todo | Todo
|  | Thống kê trạm sạc | [5 empty] | TTS Thành TD | 13:00 - 15:00 |  | Todo | Todo
|  | Thống kê lượt sạc | [5 empty] | TTS Thành TD | 15:00 - 16:00 |  | Todo | Todo
|  | Thống kê doanh thu | [5 empty] | TTS Thành TD | 16:00 - 17:00 |  | Todo | Todo
| Quản lý phân quyền | CRUD Role |  |  |  |  | TTS Việt QV | TTS Thành TD | 08:00 - 12:00 |  | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo
App của trạm sạc | Đầu sạc & lựa chọn | Danh sách đầu sạc đang khả dụng |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Done | Todo
|  | Tính trước giá tiền |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo
| Xác minh đầu sạc | Xem trạng thái đàu sạc |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Done | Todo
|  | Khoá đầu sạc tạm thời trong lúc sạc |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo
| Xử lý phiên sạc | Khởi tạo phiên sạc |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
|  | Kiểm tra thanh toán |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
|  | Bắt đầu sạc |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
|  | Theo dõi tiến trình |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
|  | Dừng sạc |  |  |  |  | TTS Việt QV |  |  |  | Todo | Todo
| Hoá đơn | trả ra hoá đơn sau khi sạc | [8 empty] | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo
[11 empty] | Todo | Todo

## TTS QuanCA
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2025-08-04
Ôn tập java code | Done | 95% | 8 | TungNS
2025-08-05
Đọc dự án LSD | Done | 100% | 8 | TungNS
2025-08-06
Học thêm TA | Todo | 20% | 2 | TungNS
Viết Code BE | Done | 100% | 4 | TungNS
Học angular | Todo | 50% | 2 | TungNS
2025-08-07
Viết CV | Done | 100% | 4 | TungNS
Ôn tập dự án PV | Done | 100% | 4 | TungNS
2025-08-08
Ôn tập lý thuyết | Done | 100% | 3 | TungNS
Thực hành giao diện Reacjs & angular | Done | 100% | 5 | TungNS
2025-08-11
ôn tập microservice | Done | 90% | 3
thực hành với microservice | Done | 50% | 5
2025-08-12
tìm hiểu về eureka-service | Done | 50% | 3
tìm hiểu dự án qlns lsd | Done |  | 5
2025-08-13
học và thực hành với microservice | Done | 70%
2025-08-14
cấu trúc lại service & controller createStaff | Done
2025-08-15
fix update staffService
fix api creat staffService
2025-08-18
Convert Staff Service - Department Service classes to interface
2025-08-19

## TTS Minh
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2005-06-04
2005-06-05
Java core | Done | 90% | 4
OOP Java | Done | 95% | 4
2005-06-06
Tìm hiểu khái niệm IOC, DI,Bean trong Spring Famework | Done | 100% | 2
Tìm hiểu các kiểu join (left, right và inner) trong mysql | Done | 100% | 3
Tìm hiểu về các hàm sum(), avg(), group by, having trong sql | Done | 100% | 3
2005-06-09
Tìm hiểu khái niệm và thực hành partition và index trong sql | Done | 100% | 4
Tìm hiểu khái niệm và thực hành procedure và function trong sql(cơ bản) | Done | 100% | 4
2005-06-10
Thực hành truy vấn và xử lý dữ liệu với 1 số câu lệnh : select into, select into select | Done | 100% | 2
Thực hành tạo Procedure nâng cao với if else | Done | 100% | 3
Tìm hiểu và thực hành với CTE trong mysql | Done | 100% | 3
2005-06-11
Tìm hiểu về flyway và sử dụng trong Spring Boot | Done | 100% | 8
2005-06-12
Call Procedure trong Spring Boot | Done | 100% | 8
2005-06-16
Tạo api lấy thông tin trạm sạc | Done | 100% | 2
Tạo api lấy thông tin đầu sạc | Done | 100% | 2
Tạo api lấy thông tin trạng thái đầu sạc | Done | 100% | 2
Tạo api xem trước giá sạc | Done | 100% | 2
2005-06-17
Tìm hiểu bất đồng bộ trong java | Done | 100% | 2
Tạo 1 project để ôn lại cấu trúc 1 dự án Spring Boot | Done | 100% | 2
Tạo thủ tục chuyển, gửi và nhận tiền để tìm hiểu về cách xử lý tình huống | Done | 100% | 2
Tìm hiểu và thực hành send mail trong Spring boot | Done | 100% | 2
2005-06-20
Tìm hiểu concurrency trong java | Done | 100% | 8
2005-06-25
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-06-26
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-06-27
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-06-30
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-01
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-02
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-03
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-04
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-07
Gửi yêu cầu đăng kí trạm sạc | Done | 100% | 8
2005-07-08
Hoàn thiện phần CURD và phân trang cho trạm sạc và đầu sạc | Done | 100% | 8
2005-07-09
Hoàn thiện phần phân trang cho bảng reservation và reservation_log | Done | 100% | 4
Ôn tập pv | Done | 100% | 4
2005-07-10
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-13
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-14
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-15
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-16
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-17
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-18
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-21
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-22
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-23
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-24
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-28
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-29
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-30
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-07-31
Ôn tập pv | Done | 100% | 8
2005-08-01
CRUD Station, phân trạng, tìm kiếm | Done | 100% | 8
2005-08-04
Liên kết Charging_Station, station, transaction service để liên kết dữ liệu | Done | 100% | 8
Chuyển đổi trạng thái station mỗi lần start và end transaction và charging_station khi khi tất cả station vào trạng thái charging | Done | 100% | 8
2005-08-05
Tìm hiểu về kiến trúc microservice trong java | Done | 100% | 8
Tìm hiểu về eureka và cách sử dụng openfeign trong liên kết dữ liệu của các service | Done | 100% | 8
2005-08-06
Tìm hiểu và thực hành lưu file trên MinIO | Done | 100% | 8
2005-08-07
Tiếp tục tìm hiểu về eureka, openfeign trong mô hình microservice | Done | 100% | 8
2005-08-08
Thực hàng cấu hình jwt và sử lý security trong user và auth service | Done | 100% | 4
Handle exeption ở mở nâng cao, xử lý logging | Done | 100% | 4
2005-08-11
Cấu hình phân quyền với nhiều service trong mô hình microservices | Done | 100% | 8
2005-08-12
Cấu hình phân quyền với nhiều service trong mô hình microservices | Done | 100% | 8
2005-08-13
Tìm hiểu về kafka và caching với redis | Done | 100% | 8

## TTS Đức
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
QUANHV |  |  | Start
Display Week:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | % HOÀN THÀNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (GIỜ) | NGƯỜI NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | LINK BÁO CÁO | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
2025-08-04
Tìm hiểu CN dự án Angular, cấu trúc và tổng quan | Done | 100% | 4 |  | Done
Xây dựng mindMap Angular từ đầu | Done | 100% | 4 |  | Done
2025-08-05
CTDL và Giải Thuật Java | Inprogress | 100% | 4 |  | Pending
Xây dựng mindMap Java/SpringBoot | Done | 100% | 2 |  | Done
Java Core vs Spring Boot Core theo dự án cũ | Done |  | 2 |  | Done
2025-08-06
Java Core vs Spring Boot Core theo khóa học | Inprogress |  | 4
Git, Postman cơ bản | Done |  | 2 |  | Done
Tổng quan kiến trúc Angular qua dự án | Done |  | 2 |  | Done